## Sheet1
Projetos Pendentes de Conclusão/Fotos da Instalação (24/09/2025)
# | Projeto | Processo | Cliente | Cidade Instalação | Instalador | Dias na Etapa | Qtd. Módulos (Req. Materiais) | Previsão da Instalação | Obs. Conclusão Instalação
| 35508 | Manual | Joel Schvambach | Leoberto Leal-SC | INOVA SOLUCOES ELETRICA LTDA | 39 | 14 | 13/09/2025 | 23/09 - Finalizada dar baixa 18/09/25 - Enviado para equipe material que faltou para finalizar obra Cliente solicitou que projeto fosse instalado em UC diferente da UC inicial. Repassado ao Lucas para adequação do projeto dia 08/08/25
| 33057 | Manual | FISCHER & FISCHER INDUSTRIA DE FIACAO DE ALGODAO LTDA | Guabiruba-SC | Dihemerson da Silva Cristiano | 25 | 1004 | 30/08/2025 | 12/09 - Concluída dar baixa 25/08/25 - Ad. Substação, Relé e etc - Prev. 30/08. Instalação dos módulos pronta.
| 40080 | Digital | Patrik Jefferson Nitsche | Timbó-SC | CLEBER ALVES PINHEIRO | 22 | 29 | 26/08/2025 | 15/09 - Solicitado ao cliente um prazo de quando irá finalizar a pintura do telhado 29/08 - Interna feita, aguardando cliente fazer pintura no telhado para instalar módulos
| 27922 | Manual | RODRIGO CASTILHO DA SILVA | Capinzal-SC | Ricardo da Silva Freitas | 21 | 88 | 17/09/2025 | 23/09 -Será finalizado essa semana 27/08 - Retirar os 8 inversor e recolher, serão instalados 4 inversores de 5kw e mais 4 de 10,5kw
| 38323 | Digital | JULIANA MEURER KNOP | Balneário Camboriú-SC | RENATO PEREIRA | 21 | 12 | 01/09/2025 | 23/09 - aguardando eletricista da cliente levar cabos até inversor. 12/09 - Sendo finalizado entre dia 13/09 até 16/09
| 40415 | Manual | LEUCIR VIZOLLI | Ipuaçu-SC | Ricardo da Silva Freitas | 21 | 4 | 28/08/2025 | 23/09 - Falta dar baixa no sistema baixa feita só no app 12/09 - Concluída dar baixa
| 40956 | Digital | Marcio Poli | Brusque-SC | RENATO PEREIRA | 20 | 13 | 29/08/2025 | 23/09 - faltando telhado, essa semana será executado 12/09 - Sendo finalizado entre dia 13/09 até 16/09
| 38112 | Manual | Fabio Luiz Schiochet | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 19 | 24 | 28/08/2025 | 23/09 - Será reagendado essa semana Necessário reagendamento, cliente estava viajando e não pode atender a equipe dia 28/08 que estava marcado a instalação.
| 39984 | Digital | RD FELIPE DE SOUZA BORRACHARIA SOBRE RODAS LTDA | Joinville-SC | Itacir Stopassoli | 17 | 48 | 11/09/2025 | 18/09 - Estrutura civil finalizada. No aguardo da liberação da Engenharia para instalar restante do sistema em solo
| 40994 | Manual | Irineu Dalmolin | Brusque-SC | MILTON CRISTIANO ENERGIA SOLAR | 17 | 8 | 04/09/2025 | 15/09 - Cliente irá fazer um contra piso
| 39545 | Digital | ZEVONI DA SILVA BESEN | Massaranduba-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 16 | 18 | 23/09/2025 | Não foi possível fazer a instalação, carport não foi executado pelo cliente.
| 41083 | Digital | TAIS CAMILA BLASKOVSKI | São Bento do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 15 | 7 | 24/09/2025 | 15/09 - Atrasada por conta das chuvas, será colocada em dia quarta feira 24/09
| 41260 | Digital | SUELI KOEPP RIEPER | Penha-SC | Elétricas Ap Ltda | 14 | 24 | 20/10/2025 | 15/09 - Obra iniciada, o filho do cliente não sabia onde deviam instalar o inversor. Então a equipe irá retornar assim que o cliente voltar das férias
| 41330 | Manual | Merci Haas Hentges | Barra Velha-SC | GEISON ANDRE COUTINHO | 14 | 3 | 16/09/2025 | Foi passado para outra equipe essa instalação,no dia que era para instalar cliente não estava em casa - Repassado para o Geison
| 33091 | Manual | Condomínio Horizontal Praia Brava | Itajaí-SC | Jaraguá Soluções | 12 | 195 | 25/09/2025
| 37917 | Manual | Valtani Conaco Filho | Vidal Ramos-SC | RENATO PEREIRA | 12 | 18 | 17/09/2025 | 23/09 - Finalizado essa semana
| 40923 | Digital | Mauricio Cesar Schlindwein | Brusque-SC | RENATO PEREIRA | 12 | 13 | 12/09/2025 | 23/09 - Cliente viajando pediu para agendar para o dia 03/10
| 41401 | Digital | ASSOCIACAO DOS VETERANOS DE MASSARANDUBA | Massaranduba-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 12 | 35 | 30/09/2025 | 23/09 - Será finalizado essa semana Equipe de instalação aguardando inversor ser entregue no cliente para finalização da instalação.
| 41241 | Digital | DILSON SCHAEFER | Guabiruba-SC | Arvolts | 11 | 14 | 11/09/2025 | 15/09 - ENTREGA FEITA AGUARDAR PARA INSTALAR, PRECISA DE APROV CELESC
| 40737 | Digital | Samir Nacim Francisco | Balneário Piçarras-SC | Everton Macedo Gomes | 10 | 13 | 15/09/2025 | 20/09 - Conforme combinado com o cliente a equipe retornou no sábado para finalizar a instalação, porém o condomínio do cliente não permite instalações aos sábados. Vamos reagendar com o cliente, conforme a próxima data disponível no nosso cronograma.
| 41163 | Digital | RAQUEL CADAVAL LOPES | Camboriú-SC | INOVA SOLUCOES ELETRICA LTDA | 10 | 7 | 24/09/2025 | 23/09 - Finalizada dar baixa 15/09 - Atrasada por conta das chuvas, será colocada em dia até amanhã terça-feira 17/09 - Necessário infra eletrica que ja foi solicitada a cliente
| 34198 | Digital | Caroline Nunes Vitt | Brusque-SC | Arvolts | 9 | 22 | 17/09/2025 | Foi concluído as instalações de módulos e inversor porém, não tem energia e internet na casa, estamos aguardando retorno do cliente para finalização.
| 41274 | Digital | DIANE PISKE RODRIGUES | Joinville-SC | CJZM INSTALADORA ELETRICA LTDA | 8 | 11 | 17/09/2025 | 12/09 - Cliente vai fazer reparos na casa - aguardar para instalar
| 41756 | Manual | Sonia Heinig Pereira | Brusque-SC | GEISON ANDRE COUTINHO | 7 | 6 | 19/09/2025 | 23/09 - Finalizada essa semana
| 28248 | Digital | Andre Luiz Ortega | Joinville-SC | Am Instalações E Manutenções Elétricas | 6 | 16 | 23/09/2025
| 41418 | Digital | M C E TEXTIL LTDA | Joinville-SC | CJZM INSTALADORA ELETRICA LTDA | 6 | 86 | 22/09/2025
| 34676 | Digital | Ana Kris da Silva Sommariva | Brusque-SC | Dihemerson da Silva Cristiano | 5 | 26 | 22/09/2025
| 40503 | Digital | MERCADO MAG LTDA | São Bento do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 5 | 30 | 22/09/2025
| 31870 | Digital | Adao de Oliveira Junior | Joinville-SC | Diego Paul | 4 | 8 | 25/09/2025
| 32612 | Digital | Mauri Rueckert | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 4 | 10 | 25/09/2025
| 36704 | Digital | WILIAM WARMELING | Joinville-SC | Everton Macedo Gomes | 4 | 20 | 22/09/2025
| 40368 | Digital | Jessica Adriana da Motta | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 4 | 7 | 23/09/2025
| 40735 | Manual | CELIO DITTRICH | Itajaí-SC | Elétricas Ap Ltda | 4 | 10 | 25/09/2025
| 40968 | Digital | FLAVIO NICOLAU DE ARAUJO | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 4 | 13 | 24/09/2025
| 41136 | Manual | Andrieli Do Amaral | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 4 | 13 | 23/09/2025
| 41152 | Digital | Elvis Dorow | Gaspar-SC | Dihemerson da Silva Cristiano | 4 | 13 | 22/09/2025
| 41230 | Digital | JAISON RODRIGO JAROCZINSKY | Massaranduba-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 4 | 7 | 23/09/2025
| 41293 | Digital | ADEMAR QUEVEDO | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 4 | 17 | 22/09/2025
| 41338 | Digital | Osvaldo Bueno | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 4 | 7 | 22/09/2025
| 41348 | Manual | Djuliana Kalina Voss Hobell | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 4 | 14 | 25/09/2025
| 41355 | Manual | MARK HOTEIS LTDA | Matinhos-PR | Jaraguá Soluções | 4 | 182 | 19/09/2025 | Stringues 5 está com 1 módulo a menos por causa do módulo que foi com defeito ( quebrado )
| 41385 | Digital | ODOMIR SCHOEFEL | São Bento do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 4 | 13 | 22/09/2025
| 41413 | Manual | Ingo Leitzke | Massaranduba-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 4 | 20 | 23/09/2025
| 41510 | Digital | Diego da Silveira | Joinville-SC | CJZM INSTALADORA ELETRICA LTDA | 4 | 17 | 24/09/2025
| 41514 | Digital | ELIZANGELA PEREIRA NOVAES | São Bento do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 4 | 60 | 23/09/2025
| 41516 | Manual | ALG PARTICIPAÇÕES LTDA | São Bento do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 4 | 60 | 24/09/2025
| 41543 | Digital | GENIANE DE SOUZA SCHLICKMANN | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 4 | 24 | 22/09/2025
| 41709 | Manual | Olindo João Feder | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 4 | 6 | 22/09/2025
| 41804 | Digital | Claudia Thamasia | Guabiruba-SC | RENATO PEREIRA | 4 | 8 | 23/09/2025
| 29468 | Manual | Genilson Sandro Bozelo | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 3 | 14 | 26/09/2025 | AGUARDAR LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO - CLIENTE ADEQUANDO ELÉTRICA
| 39889 | Manual | Eribert Stahnke | Indaial-SC | CLEBER ALVES PINHEIRO | 3 | 8 | 25/09/2025
| 39959 | Digital | Flademir Sandri | Rio dos Cedros-SC | CLEBER ALVES PINHEIRO | 3 | 5 | 25/09/2025
| 41006 | Digital | ANTONIO BUENO DA SILVA | São Bento do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 3 | 16 | 24/09/2025
| 41018 | Digital | Maicon Paza | Brusque-SC | INOVA SOLUCOES ELETRICA LTDA | 3 | 8 | 26/09/2025
| 41257 | Digital | Alexandre Rodrigues | Brusque-SC | Dihemerson da Silva Cristiano | 3 | 8 | 23/09/2025
| 41417 | Digital | HELIO DA SILVA | Brusque-SC | Volts Soluções Elétricas | 3 | 8 | 24/09/2025
| 41541 | Manual | Gesiele Ziemba Do Amaral | Guaramirim-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 3 | 6 | 24/09/2025
| 41634 | Digital | Celso Pappis | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 3 | 13 | 25/09/2025
| 41715 | Digital | LEOMAR DA SILVA | São João Batista-SC | Pedro Jardim Pereira | 3 | 6 | 24/09/2025
| 41781 | Digital | Debora Meira Sagaz Deschamps | Guabiruba-SC | INOVA SOLUCOES ELETRICA LTDA | 3 | 8 | 23/09/2025
| 41858 | Manual | Georgeo Gustavo Ribeiro | Balneário Camboriú-SC | Elétricas Ap Ltda | 3 | 4 | 24/09/2025
| 31853 | Digital | Thiago Cesar Franceschi | Balneário Barra do Sul-SC | CLEBER ALVES PINHEIRO | 2 | 21 | 24/09/2025
| 40751 | Digital | Marcio Rogerio de Mattos | Camboriú-SC | Elétricas Ap Ltda | 2 | 8 | 24/09/2025
| 40817 | Digital | LEANDRO DA SILVA | Balneário Piçarras-SC | Diego Paul | 2 | 26 | 23/09/2025
| 41049 | Digital | Maikon Adriano Masson | Indaial-SC | INOVA SOLUCOES ELETRICA LTDA | 2 | 12 | 24/09/2025
| 41234 | Digital | TIAGO MERINI | Joinville-SC | Itacir Stopassoli | 2 | 17 | 23/09/2025
| 41522 | Digital | Luiz Fernando Tottene | Ascurra-SC | INOVA SOLUCOES ELETRICA LTDA | 2 | 10 | 23/09/2025
| 41597 | Manual | Valmir Zunino | São João Batista-SC | Pedro Jardim Pereira | 2 | 10 | 25/09/2025
| 41666 | Digital | SIDNEI DE SOUZA | Brusque-SC | Dihemerson da Silva Cristiano | 2 | 13 | 23/09/2025
| 41718 | Manual | ALAERCIO RIEGEL | Guaramirim-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 2 | 13 | 25/09/2025
| 41875 | Manual | Ari Marino Poia | Brusque-SC | INOVA SOLUCOES ELETRICA LTDA | 2 | 10 | 24/09/2025
| 41906 | Digital | Anderson Jose Ferreira | Guabiruba-SC | RENATO PEREIRA | 2 | 10 | 24/09/2025
| 41927 | Digital | Edio Natalino Schaffer | Guabiruba-SC | Dihemerson da Silva Cristiano | 2 | 10 | 24/09/2025
| 42012 | Digital | Sonia Regina Domingues de Lima | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 2 | 11 | 25/09/2025
| 42069 | Digital | Higor Noel Crespilho | Joinville-SC | Itacir Stopassoli | 2 | 13 | 24/09/2025
| 31230 | Manual | FABIO BERTE | Pte. Serrada-SC | Ricardo da Silva Freitas | 1 | 17 | 29/09/2025
| 33751 | Digital | Ricardo Marcos Kuiawski | Joinville-SC | CJZM INSTALADORA ELETRICA LTDA | 1 | 20 | 26/09/2025
| 36770 | Digital | Altair Schrammel | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 1 | 13 | 30/09/2025
| 37771 | Digital | Sidnei Regis Kasmirski | Massaranduba-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 1 | 20 | 26/09/2025
| 39219 | Digital | Cesar Augusto Pepes | Bela Vista do Toldo-SC | CLEBER ALVES PINHEIRO | 1 | 13 | 02/10/2025
| 39854 | Digital | Gilmar Baze | Bela Vista do Toldo-SC | CLEBER ALVES PINHEIRO | 1 | 12 | 02/10/2025
| 39962 | Manual | Telma Germano Anacleto | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 1 | 14 | 29/09/2025
| 41061 | Manual | GENILCE XAVIER MIRANDA | Pte. Serrada-SC | Ricardo da Silva Freitas | 1 | 9 | 25/09/2025
| 41117 | Manual | Jaime Gasparetto | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 1 | 7 | 29/09/2025
| 41419 | Manual | Leandra Do Carmo Felipe Guerra | Joinville-SC | Am Instalações E Manutenções Elétricas | 1 | 8 | 25/09/2025
| 41448 | Manual | IDRAILTO GRANDO | Palmitos-SC | Ricardo da Silva Freitas | 1 | 13 | 24/09/2025
| 41474 | Digital | CRISTIANE DOS ANJOS FERMINO DA SILVA | Joinville-SC | Everton Macedo Gomes | 1 | 13 | 26/09/2025
| 41488 | Manual | JOSÉ NEUDIR DE OLIVEIRA LUZ | Pte. Serrada-SC | Ricardo da Silva Freitas | 1 | 13 | 26/09/2025
| 41588 | Digital | DHIEGO HENRIQUE PEREIRA | São Bento do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 1 | 6 | 29/09/2025
| 41744 | Digital | BRUNO HENRIQUE SOARES | Joinville-SC | Am Instalações E Manutenções Elétricas | 1 | 11 | 25/09/2025
| 41747 | Digital | Silvana Souza Modro | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 1 | 8 | 26/09/2025
| 41871 | Manual | Marcio Leite | Massaranduba-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 1 | 16 | 29/09/2025
| 41888 | Digital | LEOMAR ZILS | Joinville-SC | Itacir Stopassoli | 1 | 13 | 25/09/2025
| 41933 | Manual | Gabriel Sjoberg | Corupá-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 1 | 13 | 29/09/2025
| 41935 | Manual | Gabriel Sjoberg | Corupá-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 1 | 1 | 29/09/2025
| 41953 | Manual | Regiane Carlini Pedroso | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 1 | 88 | 01/10/2025
| 42000 | Digital | Silvia Gepiak | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 1 | 13 | 30/09/2025