## Sheet1
Projetos Pendentes de Conclusão/Fotos da Instalação (26/09/2025)
# | Projeto | Processo | Cliente | Cidade Instalação | Instalador | Dias na Etapa | Qtd. Módulos (Req. Materiais) | Previsão da Instalação | Obs. Conclusão Instalação
| 35508 | Manual | Joel Schvambach | Leoberto Leal-SC | INOVA SOLUCOES ELETRICA LTDA | 41 | 14 | 13/09/2025 | 25/09 - Será feito semana que vem 23/09 - Finalizada dar baixa 18/09/25 - Enviado para equipe material que faltou para finalizar obra Cliente solicitou que projeto fosse instalado em UC diferente da UC inicial. Repassado ao Lucas para adequação do projeto dia 08/08/25
| 33057 | Manual | FISCHER & FISCHER INDUSTRIA DE FIACAO DE ALGODAO LTDA | Guabiruba-SC | Dihemerson da Silva Cristiano | 27 | 1004 | 30/08/2025 | 12/09 - Concluída dar baixa 25/08/25 - Ad. Substação, Relé e etc - Prev. 30/08. Instalação dos módulos pronta.
| 40080 | Digital | Patrik Jefferson Nitsche | Timbó-SC | CLEBER ALVES PINHEIRO | 24 | 29 | 26/08/2025 | 15/09 - Solicitado ao cliente um prazo de quando irá finalizar a pintura do telhado 29/08 - Interna feita, aguardando cliente fazer pintura no telhado para instalar módulos
| 27922 | Manual | RODRIGO CASTILHO DA SILVA | Capinzal-SC | Ricardo da Silva Freitas | 23 | 88 | 17/09/2025 | 23/09 -Será finalizado essa semana 27/08 - Retirar os 8 inversor e recolher, serão instalados 4 inversores de 5kw e mais 4 de 10,5kw
| 38323 | Digital | JULIANA MEURER KNOP | Balneário Camboriú-SC | RENATO PEREIRA | 23 | 12 | 01/09/2025 | 23/09 - aguardando eletricista da cliente levar cabos até inversor. 12/09 - Sendo finalizado entre dia 13/09 até 16/09
| 40415 | Manual | LEUCIR VIZOLLI | Ipuaçu-SC | Ricardo da Silva Freitas | 23 | 4 | 28/08/2025 | 23/09 - Falta dar baixa no sistema baixa feita só no app 12/09 - Concluída dar baixa
| 38112 | Manual | Fabio Luiz Schiochet | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 21 | 24 | 28/08/2025 | 23/09 - Ag. Conclusão para 30/09 Necessário reagendamento, cliente estava viajando e não pode atender a equipe dia 28/08 que estava marcado a instalação.
| 39984 | Digital | RD FELIPE DE SOUZA BORRACHARIA SOBRE RODAS LTDA | Joinville-SC | Itacir Stopassoli | 19 | 48 | 11/09/2025 | 18/09 - Estrutura civil finalizada. No aguardo da liberação da Engenharia para instalar restante do sistema em solo
| 40994 | Manual | Irineu Dalmolin | Brusque-SC | MILTON CRISTIANO ENERGIA SOLAR | 19 | 8 | 04/09/2025
| 41260 | Digital | SUELI KOEPP RIEPER | Penha-SC | Elétricas Ap Ltda | 16 | 24 | 20/10/2025 | 15/09 - Obra iniciada, o filho do cliente não sabia onde deviam instalar o inversor. Então a equipe irá retornar assim que o cliente voltar das férias
| 41330 | Manual | Merci Haas Hentges | Barra Velha-SC | GEISON ANDRE COUTINHO | 16 | 3 | 16/09/2025 | 25/09 - Cliente irá fazer a troca do telhado pois no dia da instalação viram que as telhas de Foi passado para outra equipe essa instalação, no dia que era para instalar cliente não estava em casa - Repassado para o Geison
| 33091 | Manual | Condomínio Horizontal Praia Brava | Itajaí-SC | Jaraguá Soluções | 14 | 195 | 25/09/2025
| 37917 | Manual | Valtani Conaco Filho | Vidal Ramos-SC | RENATO PEREIRA | 14 | 18 | 17/09/2025 | 23/09 - Finalizado essa semana
| 40923 | Digital | Mauricio Cesar Schlindwein | Brusque-SC | RENATO PEREIRA | 14 | 13 | 12/09/2025 | 23/09 - Cliente viajando pediu para agendar para o dia 03/10
| 41401 | Digital | ASSOCIACAO DOS VETERANOS DE MASSARANDUBA | Massaranduba-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 14 | 35 | 30/09/2025 | 25/09 - Agendado para o dia 30/09 23/09 - Será finalizado essa semana Equipe de instalação aguardando inversor ser entregue no cliente para finalização da instalação.
| 41241 | Digital | DILSON SCHAEFER | Guabiruba-SC | Arvolts | 13 | 14 | 11/09/2025 | 15/09 - ENTREGA FEITA AGUARDAR PARA INSTALAR, PRECISA DE APROV CELESC
| 40737 | Digital | Samir Nacim Francisco | Balneário Piçarras-SC | Everton Macedo Gomes | 12 | 13 | 30/09/2025 | 20/09 - Conforme combinado com o cliente a equipe retornou no sábado para finalizar a instalação, porém o condomínio do cliente não permite instalações aos sábados. Vamos reagendar com o cliente, conforme a próxima data disponível no nosso cronograma.
| 41163 | Digital | RAQUEL CADAVAL LOPES | Camboriú-SC | INOVA SOLUCOES ELETRICA LTDA | 12 | 7 | 24/09/2025 | 23/09 - Finalizada dar baixa 15/09 - Atrasada por conta das chuvas, será colocada em dia até amanhã terça-feira 17/09 - Necessário infra eletrica que ja foi solicitada a cliente
| 41274 | Digital | DIANE PISKE RODRIGUES | Joinville-SC | CJZM INSTALADORA ELETRICA LTDA | 10 | 11 | 17/09/2025 | 12/09 - Cliente vai fazer reparos na casa - aguardar para instalar
| 28248 | Digital | Andre Luiz Ortega | Joinville-SC | Am Instalações E Manutenções Elétricas | 8 | 16 | 23/09/2025
| 41418 | Digital | M C E TEXTIL LTDA | Joinville-SC | CJZM INSTALADORA ELETRICA LTDA | 8 | 86 | 22/09/2025
| 34676 | Digital | Ana Kris da Silva Sommariva | Brusque-SC | Dihemerson da Silva Cristiano | 7 | 26 | 22/09/2025
| 40503 | Digital | MERCADO MAG LTDA | São Bento do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 7 | 30 | 22/09/2025
| 31870 | Digital | Adao de Oliveira Junior | Joinville-SC | Diego Paul | 6 | 8 | 25/09/2025
| 32612 | Digital | Mauri Rueckert | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 6 | 10 | 25/09/2025
| 36704 | Digital | WILIAM WARMELING | Joinville-SC | Everton Macedo Gomes | 6 | 20 | 29/09/2025
| 40735 | Manual | CELIO DITTRICH | Itajaí-SC | Elétricas Ap Ltda | 6 | 10 | 25/09/2025
| 41348 | Manual | Djuliana Kalina Voss Hobell | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 6 | 14 | 26/09/2025
| 41385 | Digital | ODOMIR SCHOEFEL | São Bento do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 6 | 13 | 22/09/2025
| 41413 | Manual | Ingo Leitzke | Massaranduba-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 6 | 20 | 23/09/2025
| 41510 | Digital | Diego da Silveira | Joinville-SC | CJZM INSTALADORA ELETRICA LTDA | 6 | 17 | 24/09/2025
| 41709 | Manual | Olindo João Feder | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 6 | 6 | 22/09/2025
| 41804 | Digital | Claudia Thamasia | Guabiruba-SC | RENATO PEREIRA | 6 | 8 | 26/09/2025
| 29468 | Manual | Genilson Sandro Bozelo | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 5 | 14 | 25/09/2025 | AGUARDAR LIBERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO - CLIENTE ADEQUANDO ELÉTRICA
| 41006 | Digital | ANTONIO BUENO DA SILVA | São Bento do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 5 | 16 | 24/09/2025
| 41018 | Digital | Maicon Paza | Brusque-SC | INOVA SOLUCOES ELETRICA LTDA | 5 | 8 | 26/09/2025
| 41634 | Digital | Celso Pappis | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 5 | 13 | 25/09/2025
| 40817 | Digital | LEANDRO DA SILVA | Balneário Piçarras-SC | Diego Paul | 4 | 26 | 23/09/2025
| 41049 | Digital | Maikon Adriano Masson | Indaial-SC | INOVA SOLUCOES ELETRICA LTDA | 4 | 12 | 24/09/2025
| 41718 | Manual | ALAERCIO RIEGEL | Guaramirim-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 4 | 13 | 25/09/2025
| 41875 | Manual | Ari Marino Poia | Brusque-SC | INOVA SOLUCOES ELETRICA LTDA | 4 | 10 | 24/09/2025
| 42012 | Digital | Sonia Regina Domingues de Lima | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 4 | 11 | 25/09/2025
| 31230 | Manual | FABIO BERTE | Pte. Serrada-SC | Ricardo da Silva Freitas | 3 | 17 | 25/09/2025
| 33751 | Digital | Ricardo Marcos Kuiawski | Joinville-SC | CJZM INSTALADORA ELETRICA LTDA | 3 | 20 | 26/09/2025
| 36770 | Digital | Altair Schrammel | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 3 | 13 | 30/09/2025
| 37771 | Digital | Sidnei Regis Kasmirski | Massaranduba-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 3 | 20 | 26/09/2025
| 39219 | Digital | Cesar Augusto Pepes | Bela Vista do Toldo-SC | CLEBER ALVES PINHEIRO | 3 | 13 | 02/10/2025
| 39854 | Digital | Gilmar Baze | Bela Vista do Toldo-SC | CLEBER ALVES PINHEIRO | 3 | 12 | 02/10/2025
| 39962 | Manual | Telma Germano Anacleto | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 3 | 14 | 29/09/2025
| 41061 | Manual | GENILCE XAVIER MIRANDA | Pte. Serrada-SC | Ricardo da Silva Freitas | 3 | 9 | 25/09/2025
| 41117 | Manual | Jaime Gasparetto | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 3 | 7 | 29/09/2025
| 41419 | Manual | Leandra Do Carmo Felipe Guerra | Joinville-SC | RM INSTALAÇÕES | 3 | 8 | 26/09/2025
| 41448 | Manual | IDRAILTO GRANDO | Palmitos-SC | Ricardo da Silva Freitas | 3 | 13 | 29/09/2025
| 41474 | Digital | CRISTIANE DOS ANJOS FERMINO DA SILVA | Joinville-SC | Everton Macedo Gomes | 3 | 13 | 26/09/2025
| 41488 | Manual | JOSÉ NEUDIR DE OLIVEIRA LUZ | Pte. Serrada-SC | Ricardo da Silva Freitas | 3 | 13 | 26/09/2025
| 41588 | Digital | DHIEGO HENRIQUE PEREIRA | São Bento do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 3 | 6 | 29/09/2025
| 41744 | Digital | BRUNO HENRIQUE SOARES | Joinville-SC | Am Instalações E Manutenções Elétricas | 3 | 11 | 25/09/2025
| 41747 | Digital | Silvana Souza Modro | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 3 | 8 | 26/09/2025
| 41871 | Manual | Marcio Leite | Massaranduba-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 3 | 16 | 29/09/2025
| 41888 | Digital | LEOMAR ZILS | Joinville-SC | Itacir Stopassoli | 3 | 13 | 26/09/2025 | tudo no fechamento da ordem
| 41933 | Manual | Gabriel Sjoberg | Corupá-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 3 | 13 | 29/09/2025
| 41935 | Manual | Gabriel Sjoberg | Corupá-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 3 | 1 | 29/09/2025
| 41953 | Manual | Regiane Carlini Pedroso | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 3 | 88 | 01/10/2025
| 42000 | Digital | Silvia Gepiak | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 3 | 13 | 30/09/2025
| 20971 | Manual | ANY CARVALHO | Imbituba-SC | Dihemerson da Silva Cristiano | 2 | 50 | 01/10/2025
| 22288 | Digital | Roberto Verwiebe | Brusque-SC | INOVA SOLUCOES ELETRICA LTDA | 2 | 26 | 25/09/2025
| 32070 | Digital | Altamir Steil Junior | Itajaí-SC | Elétricas Ap Ltda | 2 | 23 | 30/09/2025
| 39279 | Digital | Katia Valdi Martim Feliciano | Schroeder-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 2 | 20 | 06/10/2025
| 41171 | Manual | Patricio Pedrini | Itajaí-SC | Elétricas Ap Ltda | 2 | 19 | 26/09/2025
| 41608 | Digital | MARCIO LEONARDO SANTANA | Itapema-SC | Elétricas Ap Ltda | 2 | 13 | 25/09/2025
| 41814 | Digital | Vanessa Eduardo Pereira | Itapema-SC | Elétricas Ap Ltda | 2 | 10 | 29/09/2025
| 42053 | Digital | Gilcemara Simas Assini | São João Batista-SC | Volts Soluções Elétricas | 2 | 12 | 25/09/2025
| 23834 | Manual | Jean Carlos da Silva | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 1 | 13 | 02/10/2025
| 34068 | Manual | Jose Pedro Alexandre | Leoberto Leal-SC | RENATO PEREIRA | 1 | 13 | 30/09/2025
| 39797 | Manual | Cornelio Garcia Neto | Mafra-SC | GEISON ANDRE COUTINHO | 1 | 29 | 29/09/2025
| 40368 | Digital | Jessica Adriana da Motta | Jaraguá do Sul-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 1 | 7 | 23/09/2025
| 40853 | Digital | Arnoldo Miguel de Souza | Itajaí-SC | Elétricas Ap Ltda | 1 | 21 | 01/10/2025 | 15/09/25 - Aguardar Liberação da Engenharia por se tratar de padrão Coletivo. 12/09 - Andrey está vendo sobre esse projeto 08/09 - Alteração de projeto 29/08 - Aguardando o tempo melhorar para instalar
| 41242 | Digital | Darlan Carlos Gruber | Indaial-SC | CLEBER ALVES PINHEIRO | 1 | 10 | 30/09/2025
| 41244 | Digital | César José Gonçalves de Jesus | Timbó-SC | MILTON CRISTIANO ENERGIA SOLAR | 1 | 15 | 26/09/2025
| 41540 | Digital | CARMEN DE ANDRADE JAROCZINSKI | Massaranduba-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 1 | 16 | 02/10/2025
| 41566 | Digital | MATILDE APARECIDA MARTINS | Rio Negrinho-SC | CLEBER ALVES PINHEIRO | 1 | 7 | 29/09/2025
| 41838 | Digital | Claudiomiro Teixeira de Moura | Joinville-SC | Itacir Stopassoli | 1 | 13 | 25/09/2025
| 41900 | Manual | Ricardo Jose Pedrotti | Schroeder-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 1 | 6 | 30/10/2025
| 41920 | Digital | Edmison Roberto Piazza | Brusque-SC | INOVA SOLUCOES ELETRICA LTDA | 1 | 13 | 26/09/2025
| 41938 | Digital | VALERIO JUNG | Guaramirim-SC | INSTALADORA ELETRICA RIBAS LTDA | 1 | 10 | 01/10/2025